## Sheet1
15:00:00	16:30:00	01:30:00	18/02/2019	rencontre avec grégory vincent, découverte du projet
18:00:00	18:40:00	00:40:00	18/02/2019	recherche d’une solution pour la lecture de la résistance d’un vélo kettler			23:40:00	16:30:00	22:00:00	23:00:00	23:00:00	11:20:00
09:00:00	10:00:00	01:00:00	19/02/2019	recherche d’un jeu de rythme open source (2 trouvé ddr et openitg)
10:00:00	11:00:00	01:00:00	19/02/2019	installation de dance dance révolution, résolution de bug (python2 vs 3), seulement 2 chansons et ne fonctionne pas sur mon environnement
11:00:00	12:00:00	01:00:00	19/02/2019	installation de openitg, soucis avec le fichier sln sur visual studio code l’extension prévue (vscode-solution-explorer) ne suffit pas à résoudre le soucis. j’installe donc microsoft visual studio
12:00:00	12:30:00	00:30:00	19/02/2019	installation de visual studio, puisuqe ça ne marche pas sur visual studio code
13:00:00	17:00:00	04:00:00	26/02/2019	recherche sur le projet de transformation de l’image en fonction de la vitesse
16:00:00	17:00:00	01:00:00	27/02/2019	envoies de mails afin de trouver le développeur du projet
11:00:00	14:00:00	03:00:00	28/02/2019	recherche sur kinomap et découverte du protocole FTMS et lecture/réponse des mails précédents https://www.bluetooth.org/DocMan/handlers/DownloadDoc.ashx?doc_id=423422&_ga=2.174022691.1206118813.1551355649-912524342.1551355649
11:00:00	21:00:00	10:00:00	10/03/2019	écriture de l’UML
00:00:00	02:00:00	02:00:00	14/03/2019	lecture des boucle de jeux : http://gameprogrammingpatterns.com/game-loop.html
11:00:00	13:00:00	02:00:00	14/03/2019	compréhension et mise en fonction du code de loop (ball rebondissante) : http://www.java-gaming.org/index.php?topic=24220.0
13:00:00	15:00:00	02:00:00	14/03/2019	compréhension et mise en fonction du scrolling vertical : https://www.nutt.net/create-scrolling-background-java/
09:00:00	12:30:00	03:30:00	16/03/2019	modification pour que le scrolling vertical soit prit en compte par la loop, Ajout de la détection de la souris, Normalisation de la vitesse, changement de vitesse graduelle, ralentissement avec le temps sans rien faire.
13:00:00	20:00:00	07:00:00	18/03/2019	écriture du code permettant de détecter les appareils bluetooth alentour. Perte de temps à cause de l’import de la librairie bluecove qui ne fonctionnait pas => debuggage/installation de maven/recherches
10:00:00	13:00:00	03:00:00	21/03/2019	lecture de la documentation bluetooth pour java : https://www.oracle.com/technetwork/articles/javame/index-156193.html installation d’un environnement pour lancer le programme d’Héctor qui communique via le protocole RFCOMM avec la IMU et debugguage (le port windows n’était pas équivalent au port linux) et début de réflexion sur comment adapter son code en java
10:00:00	20:00:00	10:00:00	25/03/2019	implémentation de l’accéléromètre, gyromètre et de son calibrage (soucis matricielles en java utilisation de la librairie JAMA et mise au propre du package imu)
15:00:00	18:00:00	03:00:00	30/03/2019	propreté de code, commentaires, refactor de l’effortCalculator pour le rendre plus générique pour quand on changera de détecteur.
11:00:00	12:00:00	01:00:00	02/04/2019	lecture sur les collisions dans le jeu vidéo 2D : https://www.toptal.com/game/video-game-physics-part-ii-collision-detection-for-solid-objects
12:00:00	17:00:00	05:00:00	02/04/2019	implémentation de la collision et ajout des petit et gros bloc
10:00:00	14:00:00	04:00:00	08/04/2019	écriture du cahier des charges
11:00:00	20:00:00	09:00:00	13/04/2019	simplification de la hierarchie EffortCalculator, ajout des effet de collision ainsi que leurs calibrage, ajout d’un detecteur imu calculant selon les cycles des mesures de l’imu avec la méthode fast fourier transform : https://stackoverflow.com/questions/3287518/reliable-and-fast-fft-in-java
12:00:00	13:00:00	01:00:00	16/04/2019	Découverte zwift, strava, en cherchant si la proposition g510 cycle est valide pour notre projet : https://npe-inc.com/cableinfo/2018/05/23/fitness-industrys-new-protocol-ftms/ https://zwift.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shift_eur_de+fr+it+es+nl+pl+dk+be+ch+lu_cycling_search_zwift_performance_mar19&gclid=Cj0KCQjw-tXlBRDWARIsAGYQAmcba3snMWQwTHMPvCMc9YVeM2R1_rMT61X0vl2IcmqCGqjtTqO7s4UaAmcgEALw_wcB https://www.google.com/search?q=strava&oq=strava&aqs=chrome.0.0l6.1663j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://itunes.apple.com/ch/app/wahoo-fitness/id391599899?mt=8&l=fr&ign-mpt=uo%3D4 https://thesufferfest.com/pages/learn-more-bike https://www.kinomap.com/fr/ https://www.trainerroad.com/
11:00:00	20:00:00	09:00:00	22/04/2019	https://perso.univ-rennes1.fr/thierry.duval/Documents/WiiRemoteJ.pdf GROS soucis avec bluetooth expliqué ici : https://xii9190.wordpress.com/2008/04/18/ms-intel-winsock-bluecove-and-wii/
11:00:00	19:00:00	08:00:00	2/05/2019	dernière tentative de recherches pour la wiimote (installation de driver, essaie avec les dongles, demande a steg puis abandon), Recherche pour les joy-con une librairie (https://github.com/elgoupil/joyconLib) a marché tout de suite mais sans l’accéléromètre, recherche pour activer l’accéléromètre : https://github.com/dekuNukem/Nintendo_Switch_Reverse_Engineering/blob/master/imu_sensor_notes.md
11:00:00	15:00:00	04:00:00	3/05/2019	recherche pour lecture des bits de l’accéléromètre : https://github.com/dekuNukem/Nintendo_Switch_Reverse_Engineering & https://github.com/dekuNukem/Nintendo_Switch_Reverse_Engineering & https://github.com/dekuNukem/Nintendo_Switch_Reverse_Engineering/blob/master/imu_sensor_notes.md premier affichage des G en console des manettes joy-con
11:30:00	15:20:00	03:50:00	12/05/2019	fix les triples données de l’imu des joy-con, fix attente acquittement joy-con, tenté de pairé moi-même les joy-con plutôt que via panneau windows => toujours pas réussi. Lecture de la librairie purejavaapi : http://nyholku.github.io/purejavahidapi/javadoc/index.html
15:40:00	18:20:00	02:40:00	12/05/2019	ajout du slider d’effort (il faudra fixer l’effort > 1)
10:00:00	14:30:00	04:30:00	13/05/2019	amélioration image du slider (recherche d’asset + impl), ajout différence de vitesse maximum, fix pour effort > 1 => ajout de MAX_REACHED
17:00:00	20:20:00	03:20:00	13/05/2019	séparation du modèle (gameEngine) de la vue afin d’ajouter le menu
11:00:00	15:00:00	04:00:00	17/05/2019	amélioration du thread de calcul d’effort (arraylist des seuil passé)
11:00:00	14:00:00	03:00:00	18/05/2019	stockage de MAX_REACHED pour retenir le max entre chaque partie (devrait être amélioré pour stocké en fonction de l’utilisateur (base de donnée/login))
16:00:00	17:00:00	01:00:00	19/05/2019	ajout du pattern observer pour observer le score via un jlabel, ajout du jlabel et ajout de la notion de score et de son calcul
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00		Problématique/idées de solution/architecture/donées intermédiaire finir par se qu’il reste a faire selon nous
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00