## Sheet1
15:00:00	16:30:00	01:30:00	18/02/2019	rencontre avec grégory vincent, découverte du projet
18:00:00	18:40:00	00:40:00	18/02/2019	recherche d’une solution pour la lecture de la résistance d’un vélo kettler			23:40:00	16:30:00	22:00:00	04:00:00
09:00:00	10:00:00	01:00:00	19/02/2019	recherche d’un jeu de rythme open source (2 trouvé ddr et openitg)
10:00:00	11:00:00	01:00:00	19/02/2019	installation de dance dance révolution, résolution de bug (python2 vs 3), seulement 2 chansons et ne fonctionne pas sur mon environnement
11:00:00	12:00:00	01:00:00	19/02/2019	installation de openitg, soucis avec le fichier sln sur visual studio code l’extension prévue (vscode-solution-explorer) ne suffit pas à résoudre le soucis. j’installe donc microsoft visual studio
12:00:00	12:30:00	00:30:00	19/02/2019	installation de visual studio, puisuqe ça ne marche pas sur visual studio code
13:00:00	17:00:00	04:00:00	26/02/2019	recherche sur le projet de transformation de l’image en fonction de la vitesse
16:00:00	17:00:00	01:00:00	27/02/2019	envoies de mails afin de trouver le développeur du projet
11:00:00	14:00:00	03:00:00	28/02/2019	recherche sur kinomap et découverte du protocole FTMS et lecture/réponse des mails précédents
11:00:00	21:00:00	10:00:00	10/03/2019	écriture de l’UML
00:00:00	02:00:00	02:00:00	14/03/2019	lecture des boucle de jeux : http://gameprogrammingpatterns.com/game-loop.html
11:00:00	13:00:00	02:00:00	14/03/2019	compréhension et mise en fonction du code de loop (ball rebondissante) : http://www.java-gaming.org/index.php?topic=24220.0
13:00:00	15:00:00	02:00:00	14/03/2019	compréhension et mise en fonction du scrolling vertical : https://www.nutt.net/create-scrolling-background-java/
09:00:00	12:30:00	03:30:00	16/03/2019	modification pour que le scrolling vertical soit prit en compte par la loop, Ajout de la détection de la souris, Normalisation de la vitesse, changement de vitesse graduelle, ralentissement avec le temps sans rien faire.
13:00:00	20:00:00	07:00:00	18/03/2019	écriture du code permettant de détecter les appareils bluetooth alentour. Perte de temps à cause de l’import de la librairie bluecove qui ne fonctionnait pas => debuggage/installation de maven/recherches
10:00:00	13:00:00	03:00:00	21/03/2019	lecture de la documentation bluetooth pour java : https://www.oracle.com/technetwork/articles/javame/index-156193.html installation d’un environnement pour lancer le programme d’Héctor qui communique via le protocole RFCOMM avec la IMU et debugguage (le port windows n’était pas équivalent au port linux) et début de réflexion sur comment adapter son code en java
10:00:00	20:00:00	10:00:00	25/03/2019	implémentation de l’accéléromètre, gyromètre et de son calibrage (soucis matricielles en java utilisation de la librairie JAMA et mise au propre du package imu)
15:00:00	18:00:00	03:00:00	30/03/2019	propreté de code, commentaires, refactor de l’effortCalculator pour le rendre plus générique pour quand on changera de détecteur.
11:00:00	12:00:00	01:00:00	02/04/2019	lecture sur les collisions dans le jeu vidéo 2D : https://www.toptal.com/game/video-game-physics-part-ii-collision-detection-for-solid-objects
12:00:00	17:00:00	05:00:00	02/04/2019	implémentation de la collision et ajout des petit et gros bloc
10:00:00	14:00:00	04:00:00	08/04/2019	écriture du cahier des charges
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00
		00:00:00